## Hoja1
ID | HISTORIAS DE USUARIOS | DESCRIPCION | CRITERIOS DE ACEPTACION | TAMAÑO | PUNTOS | TIEMPO(HORAS) | PRIORIDAD
HU1 | COMO comprador online QUIERO boton para ordenar por precios PARA elegir entre las pijamas mas barata. | diseño de la interfas de productos | cuando el comprador precione filtrar de menor a mayor entonces le apareceran en detalle los precios | M | 4 | 48 | 4
HU2 | COMO usuario QUIERO registrarme en la pagina PARA que me lleguen las promociones | diseño de interfas de registro | dado que me quiero registrar en la pagina cuando me registre entonces me llegaran promociones | M | 5 | 60 | 4
HU3 | COMO cliente QUIERO tener varios medios de pagos PARA tener facilidad de pago | diseñar una interfas para los medios de pagos en donde se puedan ver los diferentes medios de pago | dado que quiero ver los medios de pago cuando presione en opcion de pago entonces aparecera la lista de medios de pago | S | 2 | 24 | 5
HU4 | COMO usuario QUIERO tener informacion detallada de las pijamas PARA saber de que materia estan echas | se debe ver en cada producto informacion detallada de que material esta echa, talla… | dado que quiero ver la informacion detallada de cada producto cuando le pulse en la opcion detalle entoces me debe aparecer detalladamente la informacion de cada producto | XS | 1 | 12 | 3
HU5 | COMO cliente QUIERO que la pagina este aliada a un servicio de entrega a domicilio PARA que los productos lleguen a las casas | cuando se haga la compra al final debe aparecer la opcion domicilio y mostrar la lista de aliados para terminar con la compra | dado que quiero visualizar una lista de aliados domiciliarios cuando llegue a esta opcion debe aparecer un listado para asi escoger uno | S | 1 | 12 | 5
HU6 | COMO cliente QUIERO poder añadir productos al carrito PARA poder comprar lo que deseo adquirir | se debe ver el listado de productos que se van escogiendo para comprar | dado que quiero visualizar lo que valla agregando al carrito cuando se despliegue la lista de mis pijamas entonces se mostarara la lista | M | 5 | 60 | 5
HU7 | COMO Cliente QUIERO visualizar toda la informacion acerca del producto PARA poder decidirme si lo compro | se debera visualizar informacion del producto en detalle | Se mostrará la imagen del producto y Se mostrará el nombre, la descripción, el precio y la talla | S | 2 | 24 | 4
HU8 | COMO cliente QUIERO poder crearme una cuenta PARA poder suscribirme o comprar productos. | se debe diseñar la interfaz de registro | Cuando el cliente se registra, sus datos quedan almacenados | M | 3 | 36 | 4
HU9 | COMO cliente QUIERO iniciar o cerrar sesión, PARA poder acceder o salir del sistema respectivamente. | diseño de interfaz de inicio de sesion | dado como cliente cuando inicie sesion se conservaran los datos y me redirigira a la pagina principal | M | 5 | 60 | 5
HU10 | COMO cliente QUIERO ver mi carrito PARA poder ver los productos que voy a comprar | disiseño de insterfaz del carrito | Para añadir productos al carrito se debe iniciar sesión. se puede visualizar información acerca de los productos (Nombre, Descripción y Precio) Se puede cancelar el producto si no se desea comprar. Se puede ver la cantidad total a pagar | S | 2 | 24 | 5
HU11 | COMO cliente QUIERO una confirmación de la compra PARA poder saber que se realizó con éxito. | diseño de la interfas de compra | dado como cliente cuando se haga efectiva la compra el sistema me enviara un mensaje o correo para confirmar si fue exitoso o no la compra | S | 1 | 12 | 4
HU12 | COMO cliente QUIERO obtener un resumen de la compra y códigos descuentos PARA poder seguir confiando y comprando en la web. | se debe diseñar la interfaz de resumen | Se puede ver el código de la compra. Se pueden ver los vales promocionales si la compra supera una cierta cantidad de dinero, y hasta qué fecha son válidos. | M | 3 | 36 | 3
HU13 | COMO cliente QUIERO recuperar mi contraseña en caso de olvido PARA poder iniciar sesión y garantizar la seguridad de los datos. | se debe diseñar una interfaz de recuperacion de contraseña | Se enviará una nueva contraseña al cliente y luego él la podrá modificar. | M | 5 | 60 | 5
HU14 | COMO proveedor QUIERO añadir productos PARA poder venderlos | se debe diseñar una interfaz para añadir productos | Cuando el proveedor registra un producto, todos los datos quedan almacenados en la base de datos. El producto que se pone en venta tiene que pasar por la evaluación del administrador. | S | 2 | 24 | 5
HU15 | COMO proveedor QUIERO ver los productos que han sido rechazados PARA poder corregirlos y ponerlos de nuevo a la venta o eliminarlos. | se debe diseñar una interfaz de productos rechazados | Son productos rechazados cuando han sido denegados por el administrador. Se pueden modificar o eliminar. | S | 2 | 24 | 4